校内实训基地建设项目验收表

（示例）

## 实 训 基 地   计算机应用与软件技术实训基地

实验(训)室         网络通信实训室

项目负责人           XXXX

申 报 日 期        XX年XX月

浙江经贸职业技术学院教务处制

一、实训（验）室建设项目执行及完成情况报告

项目的实施和完成情况 1、项目的实施情况 网络通信实验室在XX年下半年批准立项以后，严格按照学院《浙江经贸职业技术学院校内实训基地建设项目验收管理暂行办法》、《浙江经贸职业技术学院省级校内实训基地建设项目绩效评价管理暂行办法》、《浙江经贸职业技术学院实验室建设工作条例》和《浙江经贸职业技术学院教学、科研仪器设备管理办法》的有关规定，对项目建设的全过程进行科学策划、质量控制和过程管理。 （1）确定实训室项目建设负责人，建立项目建设实施小组 网络通信实训室在筹建之初就成立了项目建设工作小组，项目负责人由系主任担任，系实训基地主任和网络课程骨干教师担任小组成员，这为项目的顺利实施提供了可靠的组织保障和技术支持。 （2）进行项目的可行性研究，完善实训室项目建设方案 根据实训室项目决策阶段的建设要求,我们按照学科调研、项目策划、方案构思、论证与完善的过程开展各项工作。首先进行学科调研，即对实训项目系统的设备组成，实训室建设中的经验和教训等进行深入调研，并对调研材料进行汇总整理；其次进行项目策划，即对项目功能与投资额度的适应,基本需要与完善提高的平衡,技术实现与系统最优等方面问题进行科学分析和论证；然后进行方案构思，即对本实训室建设的功能、质量、进度和目标进行明确的定义；最后进行项目建设方案的论证与完善，并最终达到项目的科学决策和建设方案的最优化。 （3）配合学院资产设备处做好实训设备的公开招标工作 由于网络设备市场价格的波动幅度较大，因此我们通过公开招标的方式，择优选择了一批质量信誉好、功能可靠的网络实训设备,且中标价格低于标底价格的10%左右,这样既保证质量又节约了资金,为控制投资目标的实现创造了条件。 （4）按进度计划及时做好设备到货后的验收安装调试工作 采购设备到货后，我们严格按照学院《教学、科研仪器设备管理办法》中的相关规定对设备进行清点、测试，确保设备的保质保量。同时，我们还及时组织网络专业教师和网络工程人员对实训设备进行安装、调试，整理和优化实训环境，安装实训使用软件和多媒体教学软件，及时的为网络通信实训教学搭建了平台。 （5）根据实训教学的特点，制定了一套完整的实训室运行管理制度 根据本实训室的实际情况，制订出了切实可行的管理制度，包括设备管理制度、安全检查制度、实训档案管理制度、实训人员管理制度、实训室信息收集管理制度、实训室开放管理制度和学生实训守则等一系列规章制度，为网络通信实训教学的顺利开展奠定了一个制度保障。 （6）合理设计实训内容模块，构建了一个层次递进的实训教学体系 设备到位后，系里专门成立了网络课程实训内容开发小组，对华为3COM设备进行了深入研究和分析，根据学生的网络基础水平和实训课时数来合理的设计实训内容，重新编写了相关课程的实训教学大纲和实训指导书。同时，根据课程实训由浅到深，由模块到项目的要求，我们还构建了一个有课堂实训、课程设计实训和项目工程实训三个环节构成的实训教学体系，着力提升学生的实践操作能力。 （7）开展校企合作与职业资格鉴定，积极筹建校内生产性实训基地 网络通信实训室成立之后，我们就开始着手跟华为3COM浙江分公司洽谈校企合作的相关事宜，经过协商，华为3COM浙江经贸职业技术学院网络学院于2007年6月在本实训室挂牌成立，相继为我院学生开展了劳动厅的高级网络管理员职业资格的考试培训和华为3Com认证网络工程师（HCNE）的认证培训，为社会及时输送了一批专业性强、业务过硬的一线网络技能型人才。 （8）加强网络课程的师资队伍建设，提高实训教师的业务及科研水平 网络通信实训室成立之后，我们一方面积极聘请一批优秀的华为网络工程师作为实训课程教师；另一方面，我们也十分注重对本系教师的培养工作，派出多名教师到华为3COM浙江分公司进行系统培训，并引入网络工程项目，由教师负责项目的策划、组织和实施，着力提高其业务水平。 2、项目的完成情况 （1）我院的“网络通信实训室”建设项目。目前项目资金已经全部执行完毕，其中，购置网络设备、微机、服务器费63.714万元，配套设施及实训室维修费2.354万元，购置网络设备32台，微机20台，服务器2台，完成了包括“局域网组建”、“数字城域网组建”、“广域网组建”和“网络安全管理”等五个网络通信实训教学平台的建设，形成一个集教学、培训、技术服务、职业技能鉴定和科研“五位一体”的开放性实训室布局。 （2）本实训室项目的建设为我院信息类网络及通信课程的实训教学开拓了一个崭新的局面，完成了实验实训教学课程体系的改革，制订了新的实验实训教学计划和教学大纲，编制了更加合适针对性强的实训指导书。经过本项目的建设，网络通信实训室已建立起以随堂课程实验、课程设计实训和工程项目实训为主体内容的一个层次递进的实训教学体系，成为能满足我院信息类专业全日制专科学生网络通信实训课程教学所需，满足不同相关学科不同层次的实训技能培训要求，最终达到了教学内容前沿、设备先进完善、管理规范科学的开放性实训室标准。 （3）本实训室项目建设完成后，面向全院学生共开设计算机网络基础、网络技术与应用、局域网组建与管理、网络工程与安装和计算机组网实训等5门课程，开出实验实训项目20多个，建立了“局域网组建”、“数字城域网组建”、“广域网组建”、“网络安全管理”和网络服务器配置等五个级别的实训教学平台，极大的满足了我院对培养不同专业、不同层次掌握不同网络专业技能的人才培养计划。 （4）本实训室项目建设完成后，我系广大教师利用实训室的先进设备和科研环境，积极开展科研、技能培训、技术服务等工作。截止目前，我系教师利用本实训室共申报横向科研项目5项，引进纵向工程项目3项。同时，我系教师还在本实训室为学生开展高级网络管理员和华为3Com认证网络工程师考证培训，极大地促进了我系学生的学习积极性和目的性。

项目建设的质量水平和特色 1、项目建设的质量水平 （1）网络实训室定位准确，组织机构到位 我系高度重视网络实训室项目的建设，将其视为培养一线网络技能人才的重要途径。在实训室建设项目立项后，我系就成立了专门的项目建设小组，系领导亲自担任建设小组负责人，系实训基地主任和网络课程骨干教师直接主持和参与建设工作，学院教务处、资产设备处和信息技术系紧密配合，各司其责。同时，系里还根据网络实训室的特点，制订出了一套切实可行的管理制度，并通过政策引导，鼓励学历结构高、技术水平高的教师进入实训室工作。 （2）基础工作扎实，形成了合理的课程实训教学体系 按照建设规划确定了项目建设的具体步骤，制定了明确的实训教学目标，形成了“三层五级、层层递进”的实训教学体系结构。通过采用模块化整合方式，建立起课程随堂实训、课程设计实训和项目工程实训三层实训环节；通过采用工程化整合方式，建立起包括“局域网组建”、“数字城域网组建”、“广域网组建”、“网络安全管理”和网络服务器配置等五个级别的实训教学平台，打破了原有的依赖理论课程的实验课程教学结构，形成了实训教学大纲汇编，标准实训项目建设库，使网络课程实训教学走向规范化、标准化。 （3）大胆改革，促进了实训室管理与运行方式的改变 实训室采用系、实训室两级管理，形成了新的管理体系。系实训基地负责实训室的实训设备、低耗以及教学过程的组织管理，实训室项目小组负责实训项目内容的设计与安排，编写科学实用的课程实训教学大纲和实训指导书，负责学生的课外科技活动，技能竞赛的组织培训工作以及开展与企业的校企合作、技术服务等工作。同时在网络实训室的运行过程中，形成了以实训室为核心的新的运行模式，即网络通信实训室负责统筹网络通信相关的课程实训安排，从而打破原有各教研室各自为阵的分散局面。 （4）加强实训师资建设，形成了一支结构合理的教学团队 网络通信实训室在筹建之初，就开始着手实训师资的培养工作，从系里抽调了两名年轻的骨干教师参与实训室的建设，并在06年暑期到华为3COM公司接受为期2个月的系统培训，获取了HCNE资格证书。同时，实训基地还引进同时具有高级工程师和副教授职称的网络教师1名，聘请华为3COM网络工程师培训讲师2名，形成了一支结构合理、工作认真、经验丰富的实训教学团队。 （5）校企合作，开展中职师资培训，发挥示范辐射作用 我系充分利用本实训室良好的设备资源，一方面积极开展同企业的校企合作，另一方面，积极为我省中职学校的师资队伍培训服务，使设备资源的利用率进一步提高。XX年6月我们在本实训室挂牌成立了华为3COM网络学院，为下沙高教园区的学生开展网络技能培训和HCNE资格认证培训，08年5月我们利用本实训室的网络设备成功举办了2008年浙江省中等职业学校师生计算机应用技能大赛暨全国职业院校计算机应用技能大赛浙江地区选拔赛，08年暑期我们又将举办2008年浙江省中等职业学校教师计算机应用专业教学能力培训班，与相关兄弟学校交流，共享实验室建设经验，发挥了实训室建设的示范辐射作用。 2、项目建设的主要特色 （1）项目建设的功能定位明确，实训教学体系完善 在项目建设前期，我们通过大量的学科调研和科学决策，明确了本实训室的主要功能定位：即建立一个可供我系各专业及全院其它专业学生进行不同层次、不同层面的实训实习的网路通信实训室。根据这一功能定位，我们通过构建灵活的网络拓扑结构，采用模块化和工程化建设思路，构建了“三层五级、层层递进”的实训教学体系结构。 （2）项目建设的设计理念先进 在项目规划时，我们充分考虑到设备的可扩展性和性能的可优化性，每台网络设备都配备有2-4个可扩展槽，支持同/异步串口模块的扩展；同时每台网络设备的BOOT都为可升级的自引导程序，从而在硬件和软件两方面保证了本实训设备可以与华为的设备保持5-10的同步先进性。 （3）社会化服务功能突出 在本实训室成立不久，我们就开始与华为3COM浙江公司共同组建了浙江经贸职业技术学院华为3COM网络学院，为下沙高教园区的学生开展网络技能和HCNE考证培训，满足了社会对一线网络技能人才的需求；同时，网络实训室还积极承担各类网络技能大赛的组织培训工作，2008年5月更成功组织了浙江省中等职业学校师生计算机应用技能大赛的比赛工作，获得了省教育厅和劳动厅的一致认可。

项目的投资效益、开放和共享程度 1、项目的投资效益 通过近XX年的建设，网络通信实训室达到了预期的建设目标，取得了较好的投资效益和社会效益。 （1）促进了网络实训环境和条件的改善 在网络通信实训室筹建之前，我院学生基本上没有一个可供网络工程课程实训的教学场所，对网络知识的掌握紧紧停留在理论阶段，网络课程的教学质量普遍不高。本实训室建成之后，通过实训课时和实训课程的合理安排，基本满足了我院各专业相关网络课程的实训教学的需求，学生的网络技能培养得到了保障；同时，本实训室的建成也为我院开展网络技能大赛、网络技能培训工作提供了一个硬件平台。 （2）促进了网络课程教学质量的提高 网络通信实训室的建成，为全院学生学习网络课程提供了一个综合的网络技术应用平台，为学院实用技能型人才培养提供了良好的教学与实验条件。有利地促进了我系网络课程实训教学体系的建设，有利地促进了我院教师开展网络技术应用研究的水平，从而使网络课程的教学内容得到充实，教学手段得到更新，教学方法得到提升，并最终促进了我院网络课程教学质量的提高。 （3）促进了我系社会化服务功能的提升 网络通信实训室建成后，与华为3COM公司共同创建了华为3COM网络学院，为我院及其周边院校的学生开展了高级网络管理员和HCNE的考证培训，为社会及时输送了一线网络技能人才。同时网络实训室还积极承担各类网络技能大赛的组织培训工作，2008年5月更成功组织了浙江省中等职业学校师生计算机应用技能大赛的比赛工作，为促进我省中职网络技能教育的质量作出了贡献。经省教育厅批准，XX年5月，我系正式成为我省11个中职师资培训的基地之一，本实训室也将作为重要的技能培训场所为中职师资培训作出贡献。 2、开放和共享程度 （1）向全院各专业开放 网络通信实训室在积极承担我系计算机网络技术、计算机应用技术、软件技术和电子商务专业网络课程教学的同时，也向全院各专业开放，供非信息类专业的学生进行网络基础课程的实训和网络通信设备的参观，如简单办公网的组建、网络拓扑结构的理解等。 （2）作为网络技能比赛和培训的主要场所 网络通信实训室成立后积极承担各种技能培训和比赛，每年为全院学生举办网络管理员技能大赛，选拔优秀的学生去参加杭州市和浙江省的网络技能大赛，如06年选拔的学生在参加杭州市大学生网络调试员的比赛中获得三等奖，07年选拔的学生在浙江省大学生计算机维修工的比赛中获得团体一等奖和个人二等奖。08年5月更成功承办了全省中职师生网络技能大赛，实训室先进的设备和师资队伍发挥了重要的作用。 （3）作为中职学校师资培训的重要基地 XX年5月，我系正式成为我省中职学校师资培训的11个教育基地之一，为此网络通信实训室将作为培训中职教师网络实践技能的重要场所而发挥重要作用。 （4）作为我系为企业提供网络技术服务的重要科研基地 网络通信实训室建成后，极大的促进了我系网络技术的科研水平，我系教师充分利用实训室的先进设备和宽带网络开展科研活动，并积极为企业提供技术服务支持。XX年上半年有我系教师主持完成学院校园网一期工程，大大改善了我院的网络教学环境和信息化水平；XX年下半年有我系教师主持完成阿拉丁信息开发公司下沙基地的企业网组建工作，为企业提供了一个快捷的网络办公环境。

项目建成后的实训（验）室管理状况 1、建立了系、实训室两级管理体系 网络通信实训室项目建成后，我们采用了系、实训室两级管理，形成了新的管理体系。系实训基地负责实训设备、低耗以及教学过程的组织管理，实训室项目小组负责实训项目内容的设计与安排，编写科学实用的课程实训教学大纲和实训指导书，负责学生的课外科技活动，技能竞赛的组织培训工作以及开展与企业的校企合作、技术服务等工作。 2、制定了一套完整的实训室运行管理制度 根据本实训室的实际情况，制订出了切实可行的管理制度，包括设备管理制度、安全检查制度、实训档案管理制度、实训人员管理制度、实训室信息收集管理制度、实训室开放管理制度和学生实训守则等一系列规章制度，为网络通信实训教学的顺利开展奠定了一个制度保障。

项目组成员和分工 1、项目负责人 XX 2、项目申报和调研人员 XX、XX、XX 3、申报材料整理和递交 XX、XX、XX 4、项目建设 XX、XX、XX、XX、XX 5、项目验收人员 XX、XX、XX 6、项目管理人员 XX、XX、XX

存在问题和解决方法 尽管我们在实训室项目建设中付出了巨大的努力，基本达到了项目建设的预期目标，但由于建设周期较短，经验不足，因此实训室项目建设的质量和深度有待进一步提高，尤其在以下几个方面问题需要加以改进和完善。 1、实训室专任教师队伍数量不足 尽管网络通信实训室目前有5名专任实训教师，但是近2年随着我系学生人数的不断增长，加之部分教师兼任行政领导工作没有足够的时间从事实训教学工作，实训老师显得明显不足，致使出现一名教师同时担任2—3门的课程教学任务，教学质量得不到充分保障。因此下一阶段，我们将挑选一批教师特别是年轻教师充实到实训专任教师队伍中来，提高师资队伍水平。 2、课程实训的课时数达不到实训教学体系的要求 尽管我们已经设计了较为完善的“三层五级”实训教学体系，但是由于课程安排的实训课时数不够，致使学生不能完整的接受整个实训环节，学生掌握的实践技能往往不够深入，实训效果达不到最佳状态。 因此下一阶段，我们将通过课程整合，延长实训室开放时间，来改变课程实训课时数不够的局面。 3、实际工程项目实训的数目太少，力度不够 引入实际工程项目，让学生在项目的过程实施中边做边学，是一种最佳的技能培养方案。尽管在2年中我们引入了2个工程项目，即学院校园网和阿拉丁企业网项目，但是学生的普及面不广，还有很多同学不能参与进来；同时，在这两个项目的实施工程中，一些重要的设备不敢让学生调试配置，力度不够。因此在下一阶段，我们将通过校企合作的方式，引进校内生产性实训基地，让学生在校内的顶岗实习中，实践技能得到充分的锻炼和培养。

二、实训（验）室每年任务

1.教学任务（含毕业设计）

| 序号 | 实训（验） 项目名称 | 实训（验） 时数 | 实训（验） 人数 | 课程名称 | 专业名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.科研任务

| 序号 | 课题名称 | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

三、验收审核意见

项目负责人签字 承诺所填内容属实，数据准确可靠。 项目负责人： 年 月 日

学院省财政实训基地建设项目立项评审和绩效评价领导小组审核意见 该实训（验）室已经正常投入使用，达到了预期建设目标，验收合格。 组长签字： 学院盖章: 年 月 日