关于做好2009-2011学院实训基地建设项目

绩效自评的通知

各系部、处室、实训基地：

根据财政厅《关于印发浙江省财政支出绩效评价实施办法的通知》（浙财绩效字〔2009〕5号）和《关于做好2012年省级部门支出绩效评价工作的通知》（浙财绩效〔2012〕6号）精神和要求，从2012年度起，预算绩效管理工作将纳入省政府目标责任考核，各部门要高度重视预算绩效管理工作，切实提高自评工作质量和资金使用效能，结合我院实际，对学院实训基地建设项目绩效自评提出如下实施意见：

一、自评的范围

2009-2011年学院实训基地建设项目：经济与管理实训基地、计算机应用与软件技术实训基地、生物与食品技术综合实训基地、外国语实训基地和汽车与数控技术实训基地。

二、自评的组织

学院成立绩效评价小组，下设办公室，负责对实训基地建设项目自评工作的组织领导，具体是将《实训基地建设项目绩效评价指标及标准》分解到各职能部门，对各实训基地自评报告进行检查、验收，组织校内外专家进行评价，综合评价学院实训基地建设绩效的整体情况。

绩效自评工作按照“谁使用、谁评价”的原则实施，各实训基地自评实行项目负责制，负责开展实训基地建设项目绩效问卷调查；按要求收集、整理相关资料，开展自评，撰写效绩自评报告。

各职能部门根据绩效评价办公室分解的指标，向各实训基地项目负责人报送相关资料。

各实训基地项目负责人按要求在规定的时间内将完整的绩效评价材料上报绩效评价办公室,佐证材料各实训基地备查。

三、自评的要求：

（一）5月8日之前，各职能部门（财务处、资产设备管理处、教务处）将相关评价指标的自评依据及相关佐证资料提交各实训基地。财务处、资产设备管理处还需分别填报《实训基地建设项目资金使用情况表》，《实训基地设备购置使用情况表》。

（二）5月18日之前，各实训基地将绩效自评材料全套材料（《浙江省财政支出项目绩效评价报告》、《实训基地建设项目绩效自评依据》、《实训基地建设项目资金使用情况表》、《实训基地设备购置使用情况表》（电子稿和打印稿一份）、 实训基地建设项目绩效自评汇报PPT）上报绩效评价办公室,佐证材料各实训基地备查。

（三）5月20日之前，学院绩效评价办公室对各实训基地自评报告进行检查、验收，组织校内外专家进行评价，并根据评价情况决定是否实地检查。

（五）5月22日, 绩效评价办公室组织财务处、总务处、教务处等相关职能处室向院长办公会议汇报，院长办公会议对绩效自评材料进行评估、审核。

（六）5月25日学院绩效评价办公室整理、装订，上报省供销社、省财政厅。

四、其它

（一）实训基地建设项目绩效评价工作，关系到下一年度的财政专项资助，相关部门务必高度重视，认真负责在规定期限内做好自评工作。

（二）学院绩效评价办公室设在行政楼2115室 ，具体联系人:丁勇、张东志，电话: 0571-86929772、86929861，电子邮箱:zjjmsjjx@163.com

（三）《浙江省财政支出项目绩效评价报告》、《实训基地建设项目绩效自评依据》、《实训基地建设项目资金使用情况表》、《实训基地设备购置使用情况表》电子版在教务处内网\下载专区\实训基地下载。

附件：1.实训基地建设项目绩效评价指标分解表

2.浙江省财政支出项目绩效评价报告

3.实训基地建设项目资金使用情况表

4.实训基地设备购置使用情况表

二○一二年四月二十五日

附件1

实训基地建设项目绩效评价指标分解

| 基本指标 |  | 具体指标 | 评价标准 | 该项 分值 | 指标 分解 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |
| 业务指标 M1 | 目标设定情况 (15分) M1-1 | 依据的充分性 M1-1-1 | 该指标主要评价实训基地建设目标设定依据的充分性：项目设置与区域经济对技能人才需求及区域工业发展平均水平相适应；项目的设置经过充分的论证等。充分：５分；比较充分：４分；一般：３分；没有：0分 | 5 | 各基地 |
|  |  | 目标的明确度 M1-1-2 | 该指标主要评价项目目标是否明确，目标调整必要性和调整后新目标的充分性，及调整审批手续是否合规等。明确：５分；比较明确：４分；一般：３分；不明确：0分 | 5 | 各基地 |
|  |  | 目标的合理性 M1-1-3 | 以就业为导向，紧扣市场需求，与核心教学项目相结合，设定合理的项目目标。合理：５分；比较合理：４分；一般：３分；不合理：0分 | 5 | 各基地 |
|  | 立项目标完成程度(25分) M1-2 | 实训基地建设的基本保障 M1-2-1 | 实训基地建筑面积具备一定规模，能容纳一定数量的学生。具备：4分；比较具备：3分；一般：2分；不具备：0分 | 4 | 各基地 |
|  |  | 项目完成内容 M1-2-2 | 该指标主要评价按照项目申报方案确定的仪器设备采购清单配置仪器设备的情况，购买的各类设备规格、型号与招标书、合同书的一致性等。符合：5分；基本符合：4分；一般：3分；不符：0分 | 5 | 设备处 |
|  |  | 项目完成程度 M1-2-3 | 该指标主要评价项目按计划执行情况：包括设备采购是否按计划执行、实训基地场地及配套设施建设是否按时完成等。好：5分；较好：4分；一般：3分；未完成：0分 | 5 | 设备处 |
|  |  | 项目完成质量 M1-2-4 | 该指标主要评价实训基地新增设备满足技能实训要求的程度；建设前后满足教学程度的提高幅度；承担学生实训人数的增加能力等。好：5分；较好：4分；一般：3分；不好：0分 | 5 | 各基地 |
|  |  | 验收方式的合理性 M1-2-5 | 该指标主要评价设备验收方法的合理性。项目是否实行单项验收、阶段验收、综合验收相结合的方式。合理：3分；比较合理：2分；一般：1分；不合理：0分 | 3 | 设备处 教务处 |
|  |  | 验收结果的公正性 M1-2-6 | 该指标主要评价设备验收机构的权威性，验收过程的独立、客观、公正性及验收结论的准确性。 | 3 | 设备处 教务处 |
|  | 组织管理水平(20分) M1-3 | 管理制度保障 M1-3-1（1） M1-3-1（2） | 实训基地管理机构设置健全，落实实训基地项目责任人制度，实训基地人员结构、岗位设置合理：有专职人员、兼职指导教师（实训技术人员）和工人，岗位职责明确。符合规定要求：5分；比较符合：4分；一般：3分；不符合：0分 | 5 | 各基地 教务处 |
|  |  |  | 实训基地管理制度健全，建立安全与环保制度，学生实训守则，工作档案管理制度，相关专业工艺守则等规章制度，并有效执行。健全并执行：5分；基本健全：4分；一般：3分；不健全：0分 | 5 | 各基地 教务处 |
|  |  | 师资配备与技术水平 M1-3-2 | 双师型教师（职业学院中同时持有与所教专业相关的专业技术职务或中级以上职业资格证书，以及有关行业部门认可的相关资格证书的教师）、高级职称教师、高级工以上实习指导教师及兼职教师能够满足实训基地教学需要。满足需要：5分，基本满足：4分；一般：3分；不能满足：0分 | 5 | 各基地 |
|  |  | 设备采购情况 M1-3-3 | 该指标评价项目设备是否按规定进行采购。实施政府采购或经批准自行采购的：5分；未经批准自行采购的：0分 | 5 | 设备处 |
|  | 社会效益(30分) M1-4 | 办学条件改善情况 M1-4-1 | 该指标主要评价通过实训基地建设，对学生实训困难局面的改善情况；对学校的专业教学改革产生的重要影响；服务学生人数及培养技能型人才情况、培养人才条件的改善及质量提高情况，实训人才就业率提高情况等。达到立项要求：6分，基本达到：4分，一般：2分；未达到：0分 | 6 | 各基地 |
|  |  | 对本地区经济和社会发展的贡献 M1-4-2 | 该指标主要评价通过实训基地项目的实施，与周边学校共享资源的情况，基地面向企业、社会、开展对外培训情况，对促进农村劳动力转移和再就业发挥的作用，为国家培养实用技能紧缺人才及对区域经济和工业基地的发展具有促进作用等。实现：6分；基本实现：4分；一般：2分；未实现：0分 | 6 | 各基地 |
|  |  | 政府定点培训机构 M1-4-3 | 成为政府劳动部门农村劳动力转移和再就业培训的定点基地。是：4分；不是：0分 | 4 | 各基地 |
|  |  | 学生就业率 M1-4-4 | 培养学生就业率≧95%的：6分；90%-95%的：4分；85%-90%的：２分；小于85%的：１分 | 6 | 各基地 |
|  |  | 群体满意度 M1-4-5 | 问卷调查情况：按调查表所获分数折合计算 | 8 | 各基地 |
|  | 可持续影响(10分) M1-5 | 对学院发展的影响 M1-5-1 | 该指标主要评价项目实施后，实训基地满足教学实训的要求，培养一批实用技能人才；能够参与国际竞争的实用技能人才；以及开展产教结合，校企合作，对外加工服务，保障基地的良性发展 | 5 | 各基地 |
|  |  | 对社会发展示范性的作用 M1-5-2 | 该指标主要评价项目实施后，实训基地对周边学校的示范带头作用；以及有效缓解当前实用技能人才紧缺的状况，可为相关职业领域输送大量高职毕业生，促进现代工业、服务业的发展等 | 5 | 各基地 |
| 业务指标得分 |  |  |  | 100 |  |
| 财务指标 M2 | 资金落实情况(15分) M2-1 | 资金到位率 M2-1-1 | 该指标评价项目资金（包括财政补助资金及配套资金）到位率，资金到位率＝实际到位资金/计划安排资金。到位率≥100％：5分；85％－100％：4分；70％－85％：3分；70％以下：1分 | 5 | 财务处 |
|  |  | 配套资金到位率 M2-1-2 | 评价学院配套资金到位率，配套资金到位率＝实际到位配套资金/计划安排配套资金。配套到位率≥100％：5分；85％－100％：4分；70％－85％：3分；70％以下：1分 | 5 | 财务处 |
|  |  | 资金到位及时性 M2-1-3 | 评价实训基地建设资金到位是否及时，及时到位：5分；有延迟情况：3分；到位不及时：1分 | 5 | 财务处 |
|  | 实际支出情况(29分) M2-2 | 资金使用率 M2-2-1 | 资金使用率＝实际支出/累计到位资金。资金使用率≥90％：9分；80％－90％：7分；70％－80％：5分；60％－70％：3分；45－60％：2分；30％－45％：1分；30％以下：0分 | 9 | 财务处 |
|  |  | 资金支出的及时性 M2-2-2 | 该指标评价资金支出是否及时，及时支付：6分；较好：4分；一般：2分；拖欠支付：0分 | 6 | 财务处 |
|  |  | 支出的相符性 M2-2-3 | 项目实际支出与预算批复（合同规定）的用途是否相符，实际支出调整的手续是否齐全、调整幅度大小及合理性。相符：6分；基本相符：4分；一般：2分；不符，调整手续不全：0分 | 6 | 设备处 财务处 |
|  |  | 支出的合规性 M2-2-4（1） M2-2-4（2） | 项目实际支出是否符合国家财经法规，是否与财务管理制度相符。否则酌情扣分 | 4 | 财务处 |
|  |  |  | 专款专用：4分，违规挤占挪用：0分 | 4 | 财务处 |
|  | 会计信息质量(14分) M2-3 | 信息的真实、及时、完整性 M2-3-1 | 项目资金收入、支出、资产（包括账、卡、物）等财务（资料）的真实性和完整性。真实完整：7分；较完整：5分；一般：3分；不真实：0分 | 7 | 设备处 财务处 |
|  |  | 会计核算的准确性 M2-3-2 | 是否实行项目核算，会计核算方式是否与会计制度有关要求相符以及财务数据的准确程度。实行项目核算：7分；未实行项目核算：0分 | 7 | 财务处 |
|  | 财务管理状况(18分M2-4 | 会计岗位设置及人员配备 M2-4-1 | 会计岗位设置是否符合财务管理工作要求；会计人员配置是否合理，业务水平能否适应岗位要求。好：6分；较好：4分；一般：2分；不合理：0分 | 6 | 财务处 |
|  |  | 财务管理制度健全性 M2-4-2 | 财务会计管理制度是否健全，是否符合国家有关规定，能否满足财务管理各方面需要。健全：6分；比较健全：4分；一般：2分；不健全：0分 | 6 | 财务处 |
|  |  | 财务管理制度有效性 M2-4-3 | 资金的使用是否有完整的审批程序和手续，设备采购是否有完整的审批程序和手续，财务会计管理制度是否得到有效执行。手续齐全并有效执行：6分；比较齐全有效：4分；一般：2分；不齐全或无效：0分 | 6 | 财务处 |
|  | 资产配置与使用(24分) M2-5 | 制度的健全性、有效性 M2-5-1 | 资产管理制度是否健全并得到有效执行，固定资产是否落实专人保管。健全：8分，比较健全：6分；一般：4分；不健全：0分 | 8 | 设备处 |
|  |  | 设备使用情况 M2-5-2 | 项目设备配置是否合理，是否符合项目对设备配置的要求，配置的设备是否都能得到充分有效的利用。配置合理并得到充分利用：8分；使用比较充分：6分；一般，部分资产闲置：4分；使用情况较差：2分 | 8 | 设备处 |
|  |  | 设备完好率 M2-5-3 | 设备有专人维护且维修及时，确保设备正常使用。设备完好率≥90%：8分；80%-90%：6分；70%-80%：4分；60%-70%：2分；小于60%：1分 | 8 | 设备处 |
| 财务指标得分 |  |  |  | 100 |  |
| 综合得分 |  | 综合得分＝业务指标得分×55％＋财务指标得分×45％ |  | 100 |  |

附件2

浙江省财政支出项目绩效评价报告

评价类型  事前评价□   事中评价□  事后评价□

项目名称

项目单位         浙江经贸职业技术学院

主管部门           浙江省供销合作社

评价机构：部门（单位）评价组□  财政评价组□　　中介机构□

年  月  日

浙江省财政厅（制）

| 一、项目基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  |  | 年 月 ～ 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学院配套 |  |  |  |  |  |  |  | 学院配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容（经济科目） |  |  |  | 计划支出数 |  |  |  |  |  |  | 实际支出数 |  |  |  |  |  |  |
| 专用设备购置费（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他支出（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预 期 |  |  |  |  |  |  |  | 实 际 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目（绩效）目标 及实施计划 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本指标 |  | 具体指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标分值 |  |  | 评价得分 |  |
| 目标设定情况 （15分） M1-1 |  | 依据的充分性M1-1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 目标的明确度M1-1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 目标的合理性M1-1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 立项目标完成程度 （25分） M1-2 |  | 实训基地建设的基本保障M1-2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 项目完成内容M1-2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 项目完成程度M1-2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 项目完成质量M1-2-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 验收方式的合理性M1-2-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 验收结果的公正性M1-2-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 组织管理水平 （20分） M1-3 |  | 管理制度保障 |  |  |  | M1-3-1（1） |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | M1-3-1（2） |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 师资配备与技术水平M1-3-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 设备采购情况M1-3-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 社会效益 （30分） M1-4 |  | 办学条件改善情况M1-4-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 对本地区经济和社会发展的贡献 M1-4-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 政府定点培训机构M1-4-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 学生就业率M1-4-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 群体满意度M1-4-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 可持续影响（10分） M1-5 |  | 对学院发展的影响M1-5-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 对社会发展示范性的作用M1-5-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 业务指标得分 |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 资金落实情况 （15分） M2-1 |  | 资金到位率M2-1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 配套资金到位率M2-1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 资金到位及时性M2-1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 实际支出情况 （29分） M2-2 |  | 资金使用率M2-2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  | 资金支出的及时性M2-2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 支出的相符性M2-2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 支出的合规性 |  |  |  |  | M2-2-4（1） |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | M2-2-4（2） |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 会计信息质量 （14分） M2-3 |  | 信息的真实、及时、完整性M2-3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | 会计核算的准确性M2-3-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 财务管理状况 （18分） M2-4 |  | 会计岗位设置及人员配备M2-4-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 财务管理制度健全性M2-4-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 财务管理制度有效性M2-4-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 资产配置与使用 （24分） M2-5 |  | 制度的健全性、有效性M2-5-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 设备使用情况M2-5-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 设备完好率M2-5-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 财务指标得分 |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 综合得分 |  | 综合得分＝业务指标得分×55％ ＋财务指标得分×45％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 自评分值合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 职称/职务 |  |  |  | 部 门 |  |  |  |  |  |  | 签字 |  |  |  |  |  |
| 填报人（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、评价报告文字部分（报告综述）

（一）项目基本概况

（二）项目绩效及评价结论

（三）评价发现的问题

（四）相关意见与建议

（五）附件

填报说明

一、本评价报告由评价机构填写，所有内容必须客观、真实。

二、封面填写

1．评价类型：分为预算申报（事前）评价、实施过程（事中）评价和完成结果（事后）评价三种。属于预算申报情况评价的在“事前评价”后打√；属于跨年度支出项目中期评价的在“事中评价”后打√；属于项目完成后评价的在“事后评价”后打√。

2．项目名称：须与项目批复文件一致。

3．项目单位：填写全称，不得省略。

4．主管部门：填写全称，不得省略。

5．评价机构：以部门（单位）内部人员为主实施评价的选部门（单位）评价组；以财政部门内部人员为主实施评价的选财政评价组；委托中介机构实施评价的选中介机构。

三、评价报告表格内容填写

1．项目负责人：当项目负责人有多个时，项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目，可调整格式，逐个填写。

2．项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（竣工验收）的实际时间填写。

3．项目支出明细情况：按照实际支出内容（经济科目）不同，对照部门预算项目申报书中的项目支出明细和实际支出情况对应填写。

4．项目（绩效）目标及实施计划完成情况：“预期”栏按部门预算项目申报书的有关内容直接填写；“实际”栏主要填写项目实际完成与绩效情况。

5．基本指标：按照“浙江省项目评价具体指标一览表”（附2）中的“二级指标”填列，也可根据实际情况有所增减。

6．具体指标：由部门（单位）或受托中介机构设置并商财政部门研究确定，设置时可参照“浙江省项目评价具体指标一览表”（附2）。

7．评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥95）、良好（95＞S≥85）、合格（85＞S≥60）、不合格（S＜60）4个评价等次。

8．评价人员：填写参与项目评价的所有成员名单，并由各成员签字确认。

四、评价报告文字部分（报告综述）

评价机构应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：

（一）项目基本概况

- 1.项目立项：对项目的实施依据、涉及范围、主要内容、用途、绩效目标以及预期主要经济、社会、生态环境效益等。

- 2.项目执行：项目的进展及目标、计划调整情况；绩效总体目标和阶段性绩效目标的完成情况；项目总投入，财政拨款、自筹资金落实情况；实际支出情况；主要社会经济效益、环境影响、持续影响等情况；财务管理情况；项目管理制度及执行情况等。

（二）项目绩效及评价结论

对项目实施后所取得的实际绩效进行认真梳理与总结，并根据评价得分的高低给出相应评价等次。

（三）评价发现的问题

对项目实施和资金使用过程中存在的有关问题进行总结与归纳。

（四）相关意见与建议

对评价过程中发现的问题进行认真分析与说明，并针对有关问题提出相应的整改意见与建议。

（五）附件

评价机构认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。

五、其他要求

评价报告统一使用A4纸打印、装订。提交评价报告时，需同时报送书面和电子文本，两者内容必须一致。书面文本提交一式2份。

| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实训基地建设项目资金使用情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位：（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额：万元（保留两位小数） |  |  |  |
| 实训基地及年度 | 计划项目资金 |  |  |  | 实际到位资金 |  |  |  | 项目实际支出 |  |  | 项目资金到位率（5行÷1行） | 配套资金到位率〔（7行+8行）÷（3行+4行）〕 |  | 资金使用率（9行÷5行） |  |
|  | 合计 | 省财政安排 | 学院自筹 | 校企、产教合作 | 合计 | 省财政安排 | 学院自筹 | 校企、产教合作 | 合计 | 设备购置 | 其他支出 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  |
| ______实训基地 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  | × |  |
| 2011年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × | × |  | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × | × |  | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × | × |  | × |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1．计划项目资金和实际到位资金包括省财政安排资金、学院自筹资金及校企产教合作资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．项目资金到位率、配套资金到位率和资金使用率以合计数计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实训基地设备购置使用情况表 |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位：（盖章） | 浙江经贸职业技术学院 |  |  |  |  |  |
| 实训基地项目及设备名称 | 购入时间 （年月日） | 数量 （件、台） | 金额（万元） | 采购方式 | 使用状态 | 设备完好程度 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1．采购方式：指政府采购或自行采购； |  |  |  |  |  |  |
| 2．使用状态：分为使用、未使用、闲置、不需用四类； |  |  |  |  |  |  |
| 3．设备完好程度：分为完好、日常检修、毁损、报废四类。 |  |  |  |  |  |  |